## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy nr ZZP/ZU/JRP/.../2025 z dnia …...............r.
TABELA ROZLICZENIOWA dla zadania „Zielone Jaworzno - rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE na obiektach Wodociągów Jaworzno ”
Lp. | Opisy |  | Kwota (netto)
Etap I - prace projektowe
| 1.1. | Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę dla instalacji fotowoltaicznej oraz do produkcji biogazu na Oczyszczalni Ścieków
| 1.2. | Wykonanie dokumentacji projektowej (PZT, PAB i PT) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie budowy objętej obowiązkiem zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie to konieczne dla instalacji fotowoltaicznej przy ul. Bukowskiej 5
| 1.3. | Wykonanie dokumentacji projektowej (PZT, PAB i PT) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie budowy objętej obowiązkiem zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie to konieczne dla instalacji fotowoltaicznej przy ul. Św. Wojciecha
| 1.4. | Wykonanie projektu wykonawczego dla instalaji fotowoltaicznej przy ul. Dobrej Energii
| 1.5. | Wykonanie projektu wykonawczego dla instalaji fotowoltaicznej przy ul. Północnej
| 1.6. | Wykonanie projektu wykonawczego dla instalaji fotowoltaicznej przy ul. Pawiej
Razem Etap I |  |  | 0
Etap II - roboty budowlane/montażowe
| 2.1. | Budynek techniczny wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i wentylacją
| 2.2. | Instalacja technologiczna wewnątrz budynku technologicznego
| 2.3. | Instalacja biogazu - stacja uzdatniania biogazu, rurociągi biogazu, pochodnia bezpieczeństwa, istalacja odcieków
| 2.4. | 2 kontenerowe zespoły kogeneracyjne
| 2.5. | Adaptacja istniejącej komory fermentacyjnej - hermetyzacja komory, opomiarowanie komory, elewacja zbiornika, instalacje biogazu, wód nadosadowych, ogrzewania komory
| 2.6. | Instalacja osadu surowego oraz osadu przefermentowanego
| 2.7. | Instalacja grzewcza
| 2.8. | Rozruch właściwy instalacji biogazu oraz zagospodarowanie terenu
| 2.9. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków
| 2.10. | Nadrzędny systemu zarządzania Oczyszczalnią Ścieków
| 2.11. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej przy ul. Bukowskiej 5
| 2.12. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej przy ul. Dobrej Energii
| 2.13. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej przy ul. Św. Wojciecha
| 2.14. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej przy ul. Północnej
| 2.15. | Dostawa, montaż i rozruch instalacji fotowoltaicznej przy ul. Pawiej
| Razem Etap II |  | 0
| Etap III - dokumentacja powykonawcza | Razem Etap III | 0
Łącznie wartość umowy netto: |  |  | 0